Утверждаю:

Директор школы

_______________Л.А. Трусова

ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

НА 2007-2009 ГОДА

муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №4

г/п «Рабочий посёлок Ванино»

Ванинского муниципального района

Хабаровского края

Члены школьной команды:

Трусова Л.А.

Худяков В.П.

Ганина Л.А.

Бреднихина И.В.

Гранина И.В.

Лаврик Л.А.

Чемлева Е.В.

Николаева Т.А.

Малыхина С.Н.

Ванино

2007

Анализ деятельности школы  в области информатизации за период 2003 – 2005 гг.

2003г.

- установка  компьютера заведующей учебной частью  для административных целей;

- создание локальной сети компьютерного класса;

- создание  расписания учебной деятельности c помощью Excel,

- создание школьной газеты «Поколение NEXT»,

- введение в учебный план школы предмета «Информатика» в 2-5-7 классах;

- организация факультатива по теме: «Растровая и векторная графика» для учащихся 10 классов.

- открыть штатную единицу зам. директора по информатизации;

- запустить программу подготовки учителей «Интел – обучение для будущего».

- Установка и развертывание ППОИ для первичной обработки бланков ЕГЭ.

2004 г.

- подготовка помещения для 2  компьютерного класса;

- создание локальной сети во 2 компклассе;

- подключение  компьютеров к сети «Интернет» по программе ИСО – «Политен»;

- функционирование электронной почты:

  - school4vanino@mail.ru ;

  - root@vanino.ru ;

- установка  ПК в библиотеке школы,

- установка  ПК в 112 кабинете школы,

- установка ПК для использования  в «ЕГЭ 2004»

- повышение квалификации  учителей школы по 72 часовой программе «Пользователь ПК».

- организация факультатива по теме: «Растровая и векторная графика» для учащихся 11 классов.

- участие в 1 краевом  конкурсе с использованием ИКТ учащихся и учителей   (Бармина К.П., Чернышова Л.Д., Исавнина Е.В., Демина Л.Д.), 6 место в краевом конкурсе «Мультимедийные проекты по истории Дальнего Востока в эпоху средневековья» (Черпнышова Л.Д.) , участие в  национальном конкурсе  «Join Multimedia 2004» на английском языке (Захарова Е.С., Лаврик Л.А.), «Лучший УМП сезона» и  т.д..),

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- создание сайта школы  http://www.sch4vanino.narod.ru;

- работа по изданию школьной газеты «Поколение NEXT»;

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

анием ИКТ  и учителей:формационным технологиям в номинации "000000000000000000000000000000000000000000000000000000002005 г.

- установка 2-го компьютерного класса;

- подключение к сети Интернет – «Политен»

- установка компьютерного оборудования  в вычислительной  лаборатории;

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- работа по обновлению  сайта школы www.school4vanino.ru ;

- работа по изданию  школьной газеты «Поколение NEXT»;

- введение организации и проведения классных и школьных мероприятий с использованием ИКТ;

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

анием ИКТ  и учителей:формационным технологиям в номинации "000000000000000000000000000000000000000000000000000000002006 г.

- установка  5 компьютеров в кабинеты учителей-предметников;

- обеспечение программным продуктом учителей-предметников;

- проведение «недели проектов» в 6-9 классов;

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- участие в 3 краевом  конкурсе с использованием ИКТ учащихся и учителей  (Малыхина  С.Н. – «Геометрия Лобачевского на плоскости», Бреднихина И.В. «Информатика – экспресс учебник»;

- работа по обновлению  сайта школы www.school4vanino.ru ;

- создание новой электронной почты school4vanino@mail.ru ;

- работа по изданию  школьной газеты «Поколение NEXT»;

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- 19 учителей – предметников прошли обучение    на курсах «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника»;

- продолжилась работа  по формированию ЭОР нового поколения;

- создание эффективной системы управления образованием на всех уровнях с использованием ИКТ;

- работа по заполнению базы данных «Хронограф-3.0»

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

I. Цели и задачи программы.

Цель:

Формирование качественно нового уровня отношения к информационным технологиям у участников образовательного процесса для повышения качества образования.

Задачи:

- Управленческие.

- обеспечение  оперативных информационных связей;

- создание единой образовательной системы;

- cоздание единой информационной базы образовательного учреждения с помощью программы 1С:ХрогноГраф для оперативного управления, прогнозирования, экспертизы школьной системы образования;

- создание учебно-материальной базы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование информационных и коммуникационных технологий, отвечающей необходимости подготовки учащихся, педагогов и работников управления образованием к участию в современной экономике.

- Педагогические

- Формирование информационного пространства – поддержки учебных программ по   образовательным областям;

- обеспечение перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников;

- профессиональное самосовершенствование учителя – предметника;

- внедрение новых информационных технологий в деятельность учителя – предметника;

- Исследовательские

- обеспечение учителей и учащихся, занимающихся разработкой исследовательских проектов - ЭОРами, доступом  к сети Интернет.

- Проектно – конструкторские

- формирование информационного пространства школы;

- построение развивающей творческой сферы для раскрытия потенциала детской одаренности.

- Методические

- создание системы мониторинга (педагогического, психологического)   образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы;

- обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к научно–методической информации;

- методическая подготовка учителей-предметников в области информационных технологий;

- Кадровые

- повышение квалификации педагогов в области внедрения информационных и коммуникационных технологий в практику обучения;

- оказание поддержки в подготовке работающих педагогов для внедрения и использования в процессе обучения информационных и коммуникационных технологий.

- Материально-технические

- техническое оснащение школы;

- модернизация имеющегося компьютерного парка школы с учетом данной программы

II. Актуальность проекта.

Министерство образования РФ приняло ряд программ, нацеленных на создание в обществе условий для свободного вхождения граждан в формируемую, единую информационно – образовательную среду. Это федеральные целевые программы «Развитие единой образовательной информационной среды» и «Электронная Россия», «Информатизация системы образования». Министерство образования Хабаровского края приняло программу «Информатизация образования на 2006-2008 годы»,  Реализация этих программ предполагает обеспечение условий для быстрого вхождения подрастающего поколения страны в формирующееся информационное, постиндустриальное общество. В этой ситуации вполне оправданным представляется разработка школьной программы информатизации образования.

III. Научно-методическое обеспечение проекта.

Были использованы материалы доклада «Политика информатизации и новая школа России» Всемирного банка реконструкции и развития, учтены положения Федеральных программ: «Информатизация системы образования», разработанной Министерством образования РФ в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития, "Развитие единой образовательной информационной среды на 2001-2005 годы", краевая программы «Информатизация образования на 2006-2008 годы»

IV. Основные направления информатизации образования.

- Развитие информационно-управленческой системы.

- Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий.

- Создание школьного информационно-образовательного центра.

V. Описание программы информатизации школы.

Основные программные блоки.

  - Блок 1: «Информационно-управленческая система».

Цель: развитие информационно-управленческой системы школы.

В рамках этого блока:

- будет установлено обеспечение компьютеров административной сети специальным программным обеспечением (1С: ХроноГраф);

- будет создана единая информационная база образовательного учреждения, компьютерная поддержка расписания с помощью программ 1С:ХроноГраф;

- будет создана система мониторинга (педагогического, психологического)   образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы;

- пройдёт обучение и поддержка школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов.

  - Блок 2: «Образовательный процесс с использованием информационно - коммуникационных технологий».

Цель: организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий.

В рамках этого блока:

- пройдёт курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- будет организовано обеспечение доступа педагогических кадров к научно – методической информации;

- будет разработан мобильный компьютерный модуль, который позволит проводить уроки по различным предметам в любых классных комнатах;

- пройдёт переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе;

- будет создан региональный стандарт владения информационно – коммуникационными технологиями педагогическими работниками, как одна из важнейших компетенций педагога, напрямую влияющая на качество образовательного процесса;

- будут организованы курсы, факультативы, профильные группы, кружки для пропедевтической, предпрофильной и  профессиональной подготовки учащихся;

- будет осуществлён переход к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников.

  - Блок 3: «Школьный информационно-образовательный центр».

Цель: создание школьного информационно-образовательного центра.

В рамках этого блока:

- школьный  информационно-образовательный центр предоставит целый ряд услуг и материалов, необходимых для непосредственной поддержки учителей и учащихся, занимающихся:

  - разработкой исследовательских проектов для участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, сетевых проектах;

  - повышением уровня подготовки в области современных информационных технологий;

- будет накопление и демонстрация опыта реального использования информационных технологий в образовательном процессе;

- осуществление поддержки обеспечения всех участников образовательного процесса свободным доступом к информационным ресурсам;

- будет проведение модернизации и технической поддержки компьютерного парка школы.

VI.  План мероприятий по реализации программы информатизации образования на 2006 -2009года.

| № | Наименование работ | Сроки | Ответственный | Формы предоставления результатов | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап реализации программы – 2006-2007 учебный год |  |  |  |  |  |
|  | Установка на компьютеры административной сети специального программного обеспечения (1С: ХроноГраф) | март 2006г. | Худяков В.П. | Отчёт. | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Создание информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | Март 2006г - Май, 2007г. | Ганина Л.А. Худяков В.П. | База данных. | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Разработка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы; | Сентябрь-ноябрь, 2006г. | Николаева Т.А. | Отчёт. | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику МКМ, ММЦ | ШК | Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников по программе «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» | По графику ММЦ. | ХК ИППК ПК | Удостоверения Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Организация демонстрации опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | Сентябрь, 2006г - Май, 2007г. | Худяков В.П. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Рекомендации школе по использованию выделенных каналов Интернета | До 15.09.2006г. | Худяков В.П. | Приказ Отдела образования | Без финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течении года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Журнал контроля | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиотеки, программного обеспечения | В течении года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | Привлечённые средства (14 000 руб) |
|  | Изучение методической базы предмета «Информатика» в начальной школе | Апрель-май, 2007г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка, программа | Без финансирования |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Сентябрь, 2006г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Разработка перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников. | Март-апрель, 2007 г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка, программа | Без финансирования |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Работа по ведению сайта школы | В течении года | Ганина Л.А. | http://school4vanino.narod.ru http://school4vanino.ippk.ru | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Модернизации существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка |  |
|  | Изучение возможностей получения дополнительной техники через гранты, программы различного уровня | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка | Без финансирования |
|  | Обеспечение поставки техники, открытие компьютерного класса. | Сентябрь, 2006г. – май, 2007 г. | Худяков В.П. | Обоснование, заявка | Бюджет края (457 000 руб) |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учащихся начальной школы) | Март- май, 2007 | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | Без финансирования |
| II этап реализации программы – 2007-2008 учебный год |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка программного обеспечения (1С: ХроноГраф) | Сентябрь, 2007г. – май, 2008г. | Ганина Л.А. Худяков В.П. | Отчёт. | Без финансирования |
|  | Функционирование информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | Сентябрь, 2007г. – май, 2008г | Ганина Л.А. Худяков В.П. | База данных. | Без финансирования |
|  | Поддержка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы | Сентябрь, 2007г. – май, 2008г | Николаева Т.А Худяков В.П. | Отчёт. | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику МКМ, ММЦ | ШК | Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников по программе «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» | По графику ММЦ. | ХК ИППК ПК | Удостоверения Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Текущая методическая и консультационная поддержка работников школы по использованию ИКТ | В течение года. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | План консультаций | Без финансирования |
|  | Демонстрации опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | Сентябрь, 2007г. – май, 2008г | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Поддержка выделенных каналов Интернета | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиотеки, программного обеспечения | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | Привлечённые средства (15 000 руб) |
|  | Внедрение предмета «Информатика» в начальной школе | сентябрь, 2007г. | Худяков В.П. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Сентябрь, 2007г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников. | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка, программа | Без финансирования |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Поддержка школьного сайта; | Сентябрь, 2007г. – май, 2008г | Худяков В.П. Ганина Л.А. Совет старшеклассников | http://school4vanino.narod.ru http://school4vanino.ippk.ru | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Модернизации существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. |  |  |
|  | Техническая поддержка компьютерного парка школы | В течение периода | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учеников начальной школы) | Март- май, 2008 | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
| III этап реализации программы – 2008-2009 учебный год. |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка программного обеспечения (1С: ХроноГраф) | Сентябрь, 2008г. – май, 2009г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт. | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Функционирование информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | Сентябрь, 2008г. – май, 2009г | Худяков В.П. Ганина Л.А. | База данных. | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Поддержка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы | Сентябрь, 2008г. – май, 2009г | Николаева Т.А. Худяков В.П. | Отчёт. | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику ММЦ | ШК | Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников в области ИКТ | По графику ММЦ. | ММЦ | Удостоверения Аналитическая справка. | Бюджет ММЦ |
|  | Текущая методическая и консультационная поддержка работников школы по использованию ИКТ | В течение года. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | План консультаций | Без финансирования |
|  | Демонстрации и обобщение опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | Сентябрь, 2008г. – май, 2009г | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт. Материалы | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Поддержка выделенных каналов Интернета | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Внедрение мобильного компьютерного модуля, который позволит проводить уроки по различным предметам в любых классных комнатах | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка | Без финансирования |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиатеки, программного обеспечения. | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | Привлечённые средства |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Сентябрь, 2007г. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация дистанционного обучения педагогов и школьников. | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | План обучения | Без финансирования |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Поддержка школьного сайта; | Сентябрь, 2008г. – май, 2009г | Худяков В.П. Ганина Л.А. Совет старшеклассников | http://school4vanino.narod.ru http://school4vanino.ippk.ru | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Модернизация существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Коммерческое предложение | Коммерческое предложение |
|  | Техническая поддержка компьютерного парка школы | В течение периода | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учеников начальной школы) | Март- май, 2009 | Худяков В.П. Ганина Л.А. | Отчёт | Без финансирования |
|  | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | В течение года | Худяков В.П. | Отчёт, Методические материалы | В рамках бюджетного финансирования (поощрение из тарифного фонда) |

## VII.  Ожидаемые результаты:

- Повышение качества обученности выпускников(100% успеваемость, не ниже 35% качество знаний по результатам ЕГЭ).

- Снижение количества учащихся, оставленных на повторное обучение.

- Снижение количества пропущенных занятий без уважительной причины до минимума.

- Улучшение результатов участников конкурсов, конференций, олимпиад по предметам.

- Увеличение количества выпускников школы, поступивших в ВУЗы

- Систематическое применение 35% учителей ИКТ в учебной  деятельности.

- Участие учителей школы в открытых краевых, районных, школьных мероприятиях.

- Функционирование школьного сайта.