Утверждаю:

Директор школы

_______________Л.А. Трусова
«______» ______________ 2012г.

ОТЧЁТ

по внедрению

ПРОГРАММЫ

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

за 2011-2012 учебный год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №4

городского поселения «Рабочий посёлок Ванино»

Ванинского муниципального района

Хабаровского края

Члены школьной команды:

Трусова Л.А.

Худяков В.П.

Щербина Л.В.

Гранина И.В.

Лаврик Л.А.

Перфильева А.С.
Селиверстова М.Н.
Конкс О.М.
Бармина К.П.
Исавнина Е.В.

Ванино

май 2012

Анализ деятельности школы  в области информатизации за период 2009 – 2012 гг.

2009г.

- установка локального  компьютера на 4 места с предустановленной программой ASTER заместителям директора по УВР и УР  для административных целей;

- установка компьютера в кабинете заместителя директора по АХЧ;

- установка интерактивного компьютерного оборудования  в кабинетах; физики, химии, математики, информатики, кабинете ТОС;

- прокладка сетевого кабеля по всей территории школы и поддержка локальной сети;

- создание  расписания учебной деятельности c помощью Excel и тиражирования в школе;

- регулярный выпуск школьной газеты «Поколение NEXT»,

- введение в учебный план школы предмета «Информатика» в 2-5-7 классах;

- проведение школьных олимпиад по информатике 8-9; 10-11 классы;

- организация факультатива по теме: «Растровая и векторная графика» для учащихся 10 классов.

- организация факультатива по теме: «Сайтостроение» для учащихся 5 классов.

- организация факультатива по теме: «Основы обработки цифровых изображений в Adobe Photoshop» для учащихся 6 классов.

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века»

(программа Intel «Обучение для будущего»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «ИКТ как ресурс педагогической деятельности»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Использование пакета свободного программного обеспечения»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Использование интерактивной доски в урочной и внеурочной деятельности»

- модернизация   компьютерного парка кабинета № 214;

- модернизация   компьютерного парка кабинета № 113 с применением программы ASTER на 6,6,3 места;

- функционирование электронной почты: school4vanino@mail.ru ;

- установка локального ПК на 3 места с предустановленной программой ASTER в библиотеке школы,

- установка сетевого ПК в 112 кабинете школы для обеспечения интернет - потока по локальной сети школы;

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- введение организации и проведения классных и школьных мероприятий с использованием ИКТ;

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, конкурсах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- работа по обновлению  сайта школы  http://www.school4vanino.narod.ru;

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

анием ИКТ  и учителей:формационным технологиям в номинации "000000000000000000000000000000000000000000000000000000002010 г.

- модернизация компьютерного парка учителям - предметникам;

- перепрофилирование подключения к сети Интернет – «Политен»;

- проведение школьных олимпиад по информатике 8-9; 10-11 классы;

- организация факультатива по теме: «Растровая и векторная графика» для учащихся 11 классов.

- организация факультатива по теме: «Сайтостроение» для учащихся 6 классов.

- организация факультатива по теме: «Основы обработки цифровых изображений в Adobe Photoshop» для учащихся 7 классов.

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века»

(программа Intel «Обучение для будущего»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «ИКТ как ресурс педагогической деятельности»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Использование пакета свободного программного обеспечения»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Использование интерактивной доски в урочной и внеурочной деятельности»

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- проведение недели информатики в 6-9; 10-11 классах;

- работа по обновлению  сайта школы www.school4vanino.ru ;

- работа по изданию  школьной газеты «Поколение NEXT»;

- введение организации и проведения классных и школьных мероприятий с использованием ИКТ;

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

анием ИКТ  и учителей:формационным технологиям в номинации "000000000000000000000000000000000000000000000000000000002011 г.

- установка  5 компьютеров в кабинеты учителей-предметников;

- обеспечение программным продуктом учителей-предметников;

- проведение «недели проектов» в 6-9 классов;

- проведение школьных олимпиад по информатике 8-9; 10-11 классы;

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- изыскание возможности для приобретения мобильного компьютерного модуля (15 мест)

- работа по обновлению  сайта школы www.school4vanino.ru ;

- работа по изданию  школьной газеты «Поколение NEXT»;

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- продолжить работу  по формированию ЭОР нового поколения;

- создание эффективной системы управления образованием на всех уровнях с использованием ИКТ;

- обновление базы данных «Хронограф-3.0»

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

2012 г.

- установка компьютерного класса-комплекта для проведения мультимедийных уроков;

- установка компьютерного оборудования поступившего в начальную школу по системе Занкова;

- установка интерактивного оборудования в кабинеты 206, 225, 311, 319, 113;

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Использование интерактивной доски в урочной и внеурочной деятельности»

- монтаж локальной сети по 3 этажу  и подключение кабинетов в общую сеть школы;

- внедрение в практику учителей-предметников ведения электронного журнала (в апробационном порядке);

- провести корпоративные курсы по программе «Внедрение в практику электронного журнала»

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Внедрение новых педагогических технологий в учебную деятельность учителя-предметника»;

- провести корпоративные курсы подготовки учителей-предметников по  программе «Подготовка выпускников 9 классов к проведению экзаменов в новой форме»

- участие учащихся и учителей в Интернет - олимпиадах, конкурсах, вебинарах, телеконференциях, с использованием ИКТ;

- работа по обновлению  сайта школы www.school4vanino.ru ;

- работа по выпуску  школьной газеты «Поколение NEXT»;

- применение учителями – предметниками ИКТ в образовательном процессе;

- продолжить работу  по формированию ЭОР нового поколения;

- создание эффективной системы управления образованием на всех уровнях с использованием ИКТ;

- обновление базы данных «Хронограф-3.0»

- подготовка и проведение в ППОИ первичной обработки бланков ЕГЭ.

I. Цели и задачи программы.

Цели:

- Формирование качественно нового уровня отношения к информационным технологиям у участников образовательного процесса для повышения качества образования.

- Достижение устойчивых изменений в работе школы по применению новых современных информационных и коммуникационных технологий с целью обеспечения школьников и педагогов цифровыми образовательными ресурсами

Задачи:

- Управленческие.

- обеспечение  оперативных информационных связей;

- создание единой образовательной системы;

- создание единой информационной базы образовательного учреждения с помощью программы 1С:ХрогноГраф для оперативного управления, прогнозирования, экспертизы школьной системы образования;

- создание единой информационной базы образовательного учреждения с помощью программы Днневник.ру (Интернет) для оперативного управления, прогнозирования, экспертизы школьной системы образования;

- создание учебно-материальной базы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование информационных и коммуникационных технологий, отвечающей необходимости подготовки учащихся, педагогов и работников управления образованием к участию в современной экономике.

- Педагогические

- формирование информационного пространства – поддержки учебных программ по   образовательным областям;

- обеспечение перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников;

- профессиональное самосовершенствование учителя – предметника;

- внедрение новых информационных технологий в деятельность учителя – предметника;

- внедрение и использование дистанционного обучения для профильного и предпрофильного обучения учащихся, участия в эвристических олимпиадах;

- внедрение в учебную практику учителя ведение электронного журнала с помощью сети Интернет;

- Исследовательские

- обеспечение учителей и учащихся, занимающихся разработкой исследовательских проектов - ЭОРами, доступом  к сети Интернет.

- Проектно – исследовательские

- формирование информационного пространства школы;

- построение развивающей творческой сферы для раскрытия потенциала детской одаренности.

- Методические

- создание системы мониторинга (педагогического, психологического)   образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы;

- обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к научно–методической информации;

- методическая подготовка учителей-предметников в области информационных технологий;

- Кадровые

- повышение квалификации педагогов в области внедрения информационных и коммуникационных технологий в практику обучения через корпоративные курсы;

- оказание поддержки в подготовке работающих педагогов для внедрения и использования в процессе обучения информационных и коммуникационных технологий.

- Материально-технические

- техническое оснащение школы;

- модернизация имеющегося компьютерного парка школы с учетом данной программы

II. Актуальность проекта.

Министерство образования РФ приняло ряд программ, нацеленных на создание в обществе условий для свободного вхождения граждан в формируемую, единую информационно – образовательную среду. Это федеральные целевые программы «Развитие единой образовательной информационной среды» и «Электронная Россия», «Информатизация системы образования». Министерство образования Хабаровского края продолжает реализацию программы «Информатизация образования на 2009-2015 годы»,  Реализация этих программ предполагает обеспечение условий для быстрого вхождения подрастающего поколения страны в формирующееся информационное, постиндустриальное общество. В этой ситуации вполне оправданным представляется разработка школьной программы информатизации образования.

III. Научно-методическое обеспечение проекта.

Были использованы материалы доклада «Политика информатизации и новая школа России» Всемирного банка реконструкции и развития, учтены положения Федеральных программ: «Информатизация системы образования», разработанной Министерством образования РФ в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития, "Развитие единой образовательной информационной среды на 2006-2009 годы", краевая программа «Информатизация образования до 2020 года».

IV. Основные направления информатизации образования.

- Развитие информационно-управленческой системы.

- Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий.

- Создание школьного информационно-образовательного центра.

V. Описание программы информатизации школы.

Основные программные блоки.

  - Блок 1: «Информационно-управленческая система».

Цель: развитие информационно-управленческой системы школы.

В рамках этого блока:

- установка локального  компьютера на 4 места с предустановленной программой ASTER заместителям директора по УВР и УР  для административных целей;

- будет создана единая информационная база образовательного учреждения, компьютерная поддержка расписания;

- создание единой информационной базы образовательного учреждения с помощью программы Днневник.ру (Интернет) для оперативного управления, прогнозирования, экспертизы школьной системы образования;

- будет создана система мониторинга (педагогического, психологического)   образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы;

- пройдёт обучение и поддержка школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов.

  - Блок 2: «Образовательный процесс с использованием информационно - коммуникационных технологий».

Цель: организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий.

В рамках этого блока:

- пройдёт корпоративная подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- будет организовано обеспечение доступа педагогических кадров к научно – методической информации в сети Интернет

- будет приобретен мобильный компьютерный модуль, который позволит проводить уроки по различным предметам в любых классных комнатах;

- пройдёт переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе;

- будет создан региональный стандарт владения информационно – коммуникационными технологиями педагогическими работниками, как одна из важнейших компетенций педагога, напрямую влияющая на качество образовательного процесса;

- будут организованы курсы, факультативы, профильные группы, кружки для пропедевтической, предпрофильной и  профессиональной подготовки учащихся;

- будет осуществлён переход к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников;

- внедрение в учебную практику учителя ведение электронного журнала с помощью сети Интернет;

  - Блок 3: «Школьный информационно-образовательный центр».

Цель: Школьный информационно-образовательный центр (ШИОЦ) призван формировать информационное пространство школы, что предполагает интеграцию информационных и педагогических технологий, обеспечивающих взаимодействие субъектов образования и продуктивность учебного процесса. С этой целью были определены следующие направления деятельности этой структуры на первом этапе внедрения новых информационных технологий

В рамках этого блока:

- школьный  информационно-образовательный центр предоставит целый ряд услуг и материалов, необходимых для непосредственной поддержки учителей и учащихся, занимающихся:

  - разработкой исследовательских проектов для участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, сетевых проектах;

  - повышением уровня подготовки в области современных информационных технологий;

- будет накопление и демонстрация опыта реального использования информационных технологий в образовательном процессе;

- осуществление поддержки обеспечения всех участников образовательного процесса свободным доступом к информационным ресурсам;

- будет проведение модернизации и технической поддержки компьютерного парка школы.

Анализ  состояния информатизации
на 1 января 2012 года

Состояние и использование

материально-технической базы

| кабинет | ком. техника | назначение | пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| № 214 | 15ПК+1, принтер, сканер, интерактивная доска, проектор, | -уроки информатики - доп. работа учащихся - работа учителей по подготовке дидактического материала к урокам - подготовка и выпуск школьной газеты | Учителя информатики, учащиеся 8 - 11 классов Учащиеся школы, учителя школы |
| №113 | 3 ПК(15мест) +1, принтер, сканер, интерактивный проектор, медиатека | -уроки информатики - доп. работа учащихся - работа учителей по подготовке дидактического материала к урокам | Учителя информатики, учащиеся 2 - 7 классов Учащиеся школы, учителя школы |
| Учительская | 2 | - работа учителей по подготовке дидактического материала к урокам | учителя школы |
| Кабинет зам.директоров | 1ПК(4места), 3 принтера, сканер, | Обеспечение методической и аналитической работы школы | Зам. директора |
| Кабинет зам.директора АХЧ | ПК, сканер, | Обеспечение хозяйственной и аналитической работы школы | Зам. директора |
| Кабинет секретаря | ПК, принтер, факс, сканер | Обеспечение работы нормативно-правовой базы школы | секретарь |
| Кабинет директора | ПК, Ноутбук + принтер | Программное обеспечение работы школы, обеспечение нормативно-правовой базы школы | Директор |
| Библиотека | 2ПК(3места), 3 принтера, | Программное обеспечение библиотеки | Библиотекарь |
| Кабинет психолога | ПК, принтер | Программное психологическое обеспечение для работы с учащимися | психолог |
| Кабинет дистанционного образования | 3 ПК Mac-leopold 3 принтера, 3 сканера, Архимед, 3 фотоаппарата | дистанционные уроки - доп. работа учащихся | Учащиеся школы, учителя школы |
| № 206 | ПК, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 215 | ПК, интерактивная доска, проектор, 2 принтера | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 216 | ПК, проектор, | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 225 | ПК, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 226 | ПК, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 326 | 1, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| № 112 | 1, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | учителя школы |
| 319 | Компьютерный класс (Mac-буки), интерактивная доска, проектор, сканер, принтер, цифровая камера, фотоаппарат, программное обеспечение Архимед… | - предметные уроки - доп. работа учащихся - работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам - внеурочная деятельность по внедрению ФГОС | Учителя начальной школы, учащиеся 1 классов |
| 320 | Компьютерный класс (Mac-буки), интерактивная доска, проектор, сканер, принтер, цифровая камера, фотоаппарат, программное обеспечение Архимед… | - предметные уроки - доп. работа учащихся - работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам - внеурочная деятельность по внедрению ФГОС | Учителя начальной школы, учащиеся 1 классов |
| 310 | ноутбук, интерактивная доска, проектор, принтер | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам и проведения с использованием ИД | Учителя начальной школы, учащиеся начальных классов |
| № № 219, 222, 224,209, 311, 309, 202, 205,211 | 1, принтер, проектор | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам | учителя школы |
| №№ 210, 224, 225, 228, 301, 302, 305, 306, 315, | 1, принтер, | работа учителя по подготовке дидактического материала к урокам | учителя школы |

Прохождение педагогами курсовой подготовки по теме 
«Использование ИКТ технологий  в образовательном процессе»

| Учителя-предметники | Кол-во владеющих | % по МО | Где пройдено |
| --- | --- | --- | --- |
| русский язык и литература | 7 | 100% | ИМЦ |
| математика и информатика | 6 | 100% | ИМЦ/ХК ИРО |
| физика | 2 | 100% | ИМЦ |
| химия, биология | 2 | 100% | ИМЦ |
| история | 2 | 100% | ИМЦ |
| начальных классов | 11 | 100% | ИМЦ/ХК ИРО |
| технология, ИЗО | 1 | 100 % | ИМЦ |
| иностранных языков | 6 | 100% | ИМЦ/ХК ИРО |
| администрация | 5 | 100% | ИМЦ |
| психолог, логопед | 2 | 100% | ИМЦ |

Оценка состояния информатизации школы

| Уровни информатизации | Уровни школы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2012 |
| Учебный | 89 % | 93 % |
| Педагогико-методический | 85 % | 91 % |
| Управленческий | 100 % | 100 % |
| Внеурочная работа | 100 % | 100 % |

Использование ПК в образовательном процессе

| Офисные программы | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Операционная система MS Windows | 100 % | 100 % |
| Текстовый редактор MS Word | 100 % | 100 % |
| Электронные таблицы MS Excel | 82 % | 90 % |
| MS Power Point | 100 % | 100 % |
| Интернет | 54 % | 73 % |

VI.  План мероприятий по реализации программы информатизации образования на 2009 -2014 года.

| № | Наименование работ | Сроки | Ответственный | Формы предоставления результатов | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация компьютерного парка административной сети специальным программным обеспечением | При поступлении. | Худяков В.П. | Отчёт | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Обновление информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | ежегодно . | Щербина Л.В. Худяков В.П. | База данных | Без финансирования |
|  | Разработка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы; | январь-март, 2009г. | Лаврик Л.А.. | Отчёт | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику и ИМЦ | ШК | Аналитическая справка | Бюджет ИМЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников по программе «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» | По графику ИМЦ | ХК ИППК ПК | Удостоверения | Бюджет ИМЦ |
|  | Организация демонстрации опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | ежегодно. | Лаврик Л.А. | Межрайонный семинар | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Рекомендации учителям по использованию выделенных каналов Интернета | Педсовет ежегодно август | Худяков В.П. | педсовет | Без финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течение года | Худяков В.П. | Журнал контроля | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиотеки, программного обеспечения | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В. | Аналитическая справка | Привлечённые средства |
|  | Изучение методической базы предмета «Информатика» в начальной школе | В течение года. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка, программа | Без финансирования |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Ежегодно август. | Учителя-предметники | Учебный план | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Разработка перехода к основным базовым формам в дистанционном обучении педагогов и школьников. | Март-апрель, 2010 | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка, программа | Без финансирования |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Работа по ведению сайта школы | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | http://school4vanino.narod.ru | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Модернизации существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Изучение возможностей получения дополнительной техники через гранты, программы различного уровня | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка | Без финансирования |
|  | Обеспечение поставки интерактивной компьютерной техники ИД | ежегодно | Худяков В.П. | Обоснование, заявка | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учащихся начальной школы) | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | Без финансирования |
|  | Обновление программного обеспечения (1С: ХроноГраф) | май, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | Без финансирования |
|  | Обновление информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | База данных | Без финансирования |
|  | Поддержка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы | ежемесячно | Лаврик Л.А. | Отчёт | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику ИМЦ | ШК | Аналитическая справка. | Бюджет ИМЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников по программе «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» | По графику ИМЦ. | ХК ИППК ПК | Удостоверения | Бюджет ИМЦ |
|  | Текущая методическая и консультационная поддержка работников школы по использованию ИКТ | В течение года. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | План консультаций | Без финансирования |
|  | Демонстрации опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | ежегодно. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. Лаврик Л.А. | Межрайонная конференция | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Поддержка выделенных каналов Интернета | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиотеки, программного обеспечения | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | Привлечённые средства |
|  | Внедрение предмета «Информатика» в начальной школе | Ежегодно август. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Ежегодно август. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Анализ деятельности учителей в дистанционном обучении школьников. | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка, программа | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. | Аналитическая справка | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Поддержка школьного сайта; | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. Совет старшеклассников | http://school4vanino.narod.ru | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Модернизации существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. | Отчет | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Техническая поддержка компьютерного парка школы | В течение периода | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учеников начальной школы) | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Поддержка программного обеспечения, ИИС, (1С: ХроноГраф) | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Обновление информационной базы образовательного учреждения, с помощью программ 1С:ХроноГраф | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | База данных. | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Поддержка системы мониторинга (педагогического, психологического) образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику обучения школы | В течение года | Лаврик Л.А. | Отчёт. | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Обучение школьной команды в области информатизации школы и в использовании новых цифровых учебных ресурсов. | По графику ИМЦ | ШК | Аналитическая справка. | Бюджет ИМЦ |
|  | Повышение квалификации учителей- предметников в области ИКТ | По графику ИМЦ | ИМЦ | Удостоверения | Бюджет ИМЦ |
|  | Текущая методическая и консультационная поддержка работников школы по использованию ИКТ | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | План консультаций | Без финансирования |
|  | Демонстрации и обобщение опыта реального использования информационных технологий в образовательном процесс (проведение уроков, мероприятий) учителями- предметниками. | ежегодно | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Межрайонная конференция | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Поддержка выделенных каналов Интернета | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация доступа участников образовательного процесса к школьной локальной сети, сети Интернет, к школьной медиотеке. | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | Без финансирования (поощрение из тарифного фонда) |
|  | Внедрение мобильного компьютерного модуля, который позволит проводить уроки по различным предметам в любых классных комнатах | По мере приобретения | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках финансирования краевых субвенций, (спонсоры) |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов, школьной медиатеки, программного обеспечения. | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | Привлечённые средства (спонсоры) |
|  | Организация и проведение курсов, факультативов, профильных групп, кружков, для: ▪ пропедевтической, ▪ предпрофильной, ▪ профессиональной подготовки учащихся | Ежегодно август педсовет | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Учебный план | В рамках бюджетного финансирования |
|  | Организация корпоративного обучения педагогов и школьников. | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | План обучения | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями (участие в телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах) | В течение года. | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Аналитическая справка | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Поддержка школьного сайта; | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. Совет старшекл-ков | http://school4vanino.narod.ru | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Модернизация существующей компьютерной техники | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | По мере необходимости | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Техническая поддержка компьютерного парка школы | В течение года | Худяков В.П. | Аналитическая справка | В рамках финансирования краевых субвенций |
|  | Просветительская работа по внедрению ИКТ в учебный процесс среди учителей, воспитателей детских садов, родителей(семинары, родительские собрания, экскурсии для дошкольников, учеников начальной школы) | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчет | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |
|  | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | В течение года | Худяков В.П. Щербина Л.В.. | Отчёт, Методические материалы | Без финансирования (поощрение из стимулирующего фонда) |

## VII.  Ожидаемые результаты:

- Повышение качества обученности выпускников (100% успеваемость, не ниже 35% качество знаний по результатам ЕГЭ).

- Снижение количества учащихся, оставленных на повторное обучение.

- Снижение количества пропущенных занятий без уважительной причины до минимума.

- Улучшение результатов участников конкурсов, конференций, олимпиад по предметам.

- Увеличение количества выпускников школы, поступивших в ВУЗы

- Систематическое применение 35% учителей ИКТ в учебной  деятельности.

- Участие учителей школы в открытых краевых, районных, школьных мероприятиях.

- Функционирование школьного сайта.