Администрация Ванинского муниципального района

Управление образования

ПРИКАЗ

от  01.11.2010 г. №432

Об организации введения федеральных

государственных образовательных стандартов

начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях

Ванинского муниципального района

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», постановления Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010   № 104-пр «Об основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы», приказа министерства образования Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 1775 « Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края», на основании плана-графика мероприятий  регионального уровня введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -         ФГОС НОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий  муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях  Ванинского муниципального района.

2. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях района  с 01 сентября 2011 года.

3. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30 мая 2011 года.

4. Специалистам управления образования и ИМЦ (Дмитриевой Н.Г., Пономаревой Е.С.,  Соковиной Е.Ю., Скрипачевой Н.В.,)

4.1. координировать работу образовательных учреждений по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО.

4.2.  Осуществлять постоянный контроль за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

5. Руководителям учреждений образования Ванинского муниципального района  создать  необходимые условия  для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

6. Информационно- методическому центру управления образования  ( Е.Ю. Соковина) обеспечить повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений  района по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя  начальника управления образования Дмитриеву Н.Г.

Начальник управления образования                                                    А.Е. Реутт

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Ванинского

муниципального района

от 01.11.2010 года № 432

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в  Ванинском муниципальном районе на 2010-2011 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение ФГОС НОО | Разработка и утверждение муниципального плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Ванинского муниципального района | август - сентябрь 2010 г. | Управление образования, Н.Г. Дмитриева | Приказ «Об утверждении муниципального плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Ванинского муниципального района» |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | План-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Подготовка приказа « О введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Ванинского муниципального района» | 2011 г. | Управление образования, Н.Г. Дмитриева | Приказ « О введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Ванинского муниципального района» |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | План-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Январь- февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Сентябрь 2010 г. -август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, ИМЦ управления образования, Скрипачева Н.В. | Утверждение списка УМК (начальная школа), используемого в общеобразовательном учреждении. |
|  | Внесение необходимых изменений в Уставы общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОТ НОО. | до мая 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Приведение Уставов общеобразовательных учреждений в соответствие с новыми требованиями |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Произвести расчеты финансирования реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО | 2010-2011 г. | МУ «ЦБ учреждений образования», Чубуров В.И., общеобразовательные учреждения | Расчеты финансирования реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Март 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности общеобразовательных учреждений, создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования. | август 2010 г. | Управление образования, Реутт А.Е. | Приказ об утверждении состава координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в районе |
|  | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов. | 2010-2011 гг. | Управление образования, Дмитриева Н.Г., ИМЦ, Соковина Е.Ю, Скрипачева Н.В. | Обобщение и распространение опыта |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана районной методической службы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО (конференции, семинары, обмен опытом и др.) | 2010-2011 гг. | ИМЦ, Соковина Е.Ю, Скрипачева Н.В. | План районной методической службы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО |
|  | Привлечение органов государственно- общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | 2010-2011 гг. | учреждения образования, руководители учреждений | Образовательная программа начального общего образования общеобразовательного учреждения |
|  | Семинар-практикум для руководителей муниципальных образовательных учреждений по вопросу управления введением ФГОС НОО. | ноябрь 2010 г. | Управление образования, ИМЦ, Скрипачева Н.В., Соковина Е.Ю. | Проекты нормативных актов муниципального и школьного уровня (зачетная работа) |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте управления образования, общеобразовательных учреждений | 2010-2011 гг. | ИМЦ управления образования, Горбачева Т.В., Скрипачева Н.В., общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Сетевые консультации, информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, методическая и организационная поддержка. |
|  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (сайты, родительские собрания, СМИ) и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. | 2010-2011 гг. | управление образования, общеобразовательные учреждения, | Анализ уровня информированности общественности, общественного мнения |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета учреждения образования | до мая 2011 г. | общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета учреждения образования |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | декабрь 2010 г.- август 2011 г. | управление образования, общеобразовательные учреждения, | Критерии и индикаторы готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2011 года | Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, управление образования Гаврилова О.А. | Модель организации внеурочной деятельности. Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы) |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | План методической работы |
|  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений (1-е классы) учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования | Январь-август 2011 г. | управление образования, общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 1-х классов |
|  | Отработка общеобразовательными учреждениями ( МОУ СОШ № 3 п. Ванино, МОУ СОШ с. Уська- Орочская, МОУ СОШ п. Монгохто) анонс - заданий, выданных ХК ИРО на краевой августовской научно- практической конференции «Новое поколение образовательных стандартов как механизм реализации национальной инициативы «Наша новая школа» ( август 2009 г.) | сентябрь 2010 г. – июль 2011 г. | управление образования, общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Представление наработок по анонс - заданиям на краевой августовской научно- практической конференции в августе 2011 года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Сентябрь 2010 г. | ИМЦ управления образования, Скрипачева Н.В. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС - на уровне муниципалитета; - на уровне общеобразовательного учреждения | Октябрь 2010 г. | ИМЦ управления образования, Соковина Е.Ю. общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. |
|  | Организация курсов для заместителей директоров по учебно - воспитательной работе по вопросу « Современный подход к деятельности заместителей руководителей ОУ по УВР при управлении образовательным процессом на уровне образовательного учреждения. Блок «Современные основания стандартизации образования» | октябрь 2010 | ИМЦ управления образования, Соковина Е.Ю. | Повышение квалификации руководителей |
|  | Формирование групп тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогов по введению ФГОС НОО на уровне муниципального района, организация их обучения | 1010-2015 г.г. | ИМЦ управления образования, Соковина Е.Ю. | Подготовка тьюторов к обучению педагогов по введению ФГОС НОО на уровне муниципального района |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ежегодно | ИМЦ управления образования, Соковина Е.Ю. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Июнь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС | Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях района | декабрь 2010 г., июль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |
|  | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями | апрель- июнь 2011 г. | управление образования, общеобразовательные учреждения, | Программа оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями |
|  | Материально-техническое оснащение внеурочной деятельности | 2011 год | управление образования, общеобразовательные учреждения, | Пополнение материально - технической базы |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положение об учебном кабинете, о культурно - досуговом центре, физкультурно- оздоровительном центре, информационно- библиотечном центре и т.д.) | до мая 2011 г. | общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса |
|  | Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания | ежегодно | общеобразовательные учреждения, руководители учреждений | Обновление образовательных ресурсов школьных медиатек |
|  | Разработка Положения о конкурсе общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. | Ноябрь 2010 г. | управление образования, ИМЦ | Утверждение Положения о конкурсе |
|  | Проведение конкурса общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. | апрель 2011 г. | управление образования, ИМЦ | Поддержка общеобразовательных учреждений, создавших условия для введения ФГОС |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Ноябрь 2010 г, август 2011 г. | управление образования, | Аналитическая справка на основе отчетов общеобразовательных учреждений |

Начальник управления образования

администрации Ванинского муниципального района                                                                                                                     А.Е. Реутт